## Feuille1
Item	Estimate week
Ajouter des textures	2
Gestion des collisions	1

				Done
Génération du labyrinthe par défaut	1			In progress
Génération du labyrinthe à l’aide d’un fichier	1			To do
Génération du labyrinthe en fonction du niveau sélectionné	3

Implémentation du trésor	2
Implémentation de pièges	3
Implémentation d’effets magiques	3
Implémentation de passages secrets	3

Implémentation de monstre (entités avec points de vie, points d’attaque)	2
Les monstres se déplacent aléatoirement	2
Les monstres se déplacent intelligemment	3
Implémentation de fantômes (monstre qui traversent les murs)	2

Implémentation d’un héros qui peut se déplacer	1
Le héros attaque des monstres adjacent à lui	2
Le héros peut être attaqué par des monstres adjacent	2

Le joueur peut faire une nouvelle partie	4
Le joueur peut perdre	4
Le joueur peut gagner	2